ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tuyển chuyên gia trong nước tập huấn về giám sát đánh giá dựa vào kết quả tại tỉnh Bắc Kạn

## Giảng viên:			            01 giảng viên chính và 01 trợ giảng

## Thời gian:  				16 ngày (dự kiến tổ chức từ 01/11/2013)

## Địa điểm:			            Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

## Sản phẩm: 				Giáo trình, tài liệu và thực hiện khóa đào tạo

## Cơ quan tiếp nhận: 			Ban quản lý dự án 3PAD Bắc Kạn

1) BỐI CẢNH CHUNG :

Bắc Kạn là tỉnh tập trung hầu hết đồng bào dân tộc và có tỷ lệ nghèo cao nhất Việt Nam. Vùng dự án sẽ bao gồm toàn các huyện Pác Nặm, Ba Bể và Na Rì. Ba Bể và Pác Nặm được lựa chọn là các huyện mục tiêu của dự án do có tỷ lệ nghèo ở mức cao (52% và 56%, số liệu đầu kỳ), có nguy cơ đối với hệ sinh thái và có tiềm năng về phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản và du lịch sinh thái. Na Rì có tỷ lệ nghèo thấp hơn (37%) tuy nhiên lại có số hộ nghèo lớn, đặc biệt trong cộng đồng vùng cao. Huyện này có hệ thống quản lý hiệu quả và tương đối có tiềm năng cho phát triển nông nghiệp, là địa điểm phù hợp cho phát triển công nghệ. Trong số 46 xã thuộc dự án, có 37 xã thuộc diện 135, hầu hết có trên 85% dân số là người dân tộc thiểu sổ, 41 xã mục tiêu của dự án có tới 90% các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án hướng tới mục tiêu cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân vùng dự án thông qua phát triển thế mạnh về nông lâm nghiệp của địa phương. Theo đó, nhóm đối tượng đích của dự án là nhóm dân cư có thu nhập thấp, phụ nữ và nam giới thuộc nhiều dân tộc khác nhau tại huyện Ba Bể, Na Rì và Pác Nặm. Nhóm mục tiêu của dự án là nam nữ nông dân nghèo vùng cao, những người có xu hướng phân chia đều lao động trong nông nghiệp. Cộng đồng người Nùng, Dao, Mông và Tày phụ thuộc chủ yếu vào trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi trên đất dốc và sản xuất lúa nước hạn chế ở khu vực thung lũng vùng cao. Theo khuyến nghị của đoán đánh giá hàng năm của văn phòng IFAD năm 2013 dự án 3PAD cần tuyển tư vấn ngắn hạn trong nước để thực hiện lớp tập huấn Theo dõi đánh giá dựa trên kết quả cho cán bộ Sở LĐTBXH và BQLDA tỉnh 2) MỤC TIÊU : 01 chuyên gia trong nước cùng 01 trợ giảng (nếu cần thiết) sẽ soạn bài giảng, lên chương trình giảng dạy và trực tiếp giảng dạy cho Lớp tập huấn về giám sát đánh giá dựa vào kết quả cho cán bộ Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh, cán bộ Hội nông dân, Hội phụ nữ, Sở NN&PTNT và cán bộ BQLDA 3PAD cấp tỉnh. Lớp tập huấn này nhằm tăng cường kiến thức của cán bộ làm công tác xây dựng kế hoạch và giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch và đánh giá kết quả tác động của dự án về: Các mục đích, mục tiêu của dự án gắn với khung logic Các chỉ số giám sát các mục tiêu, mục đích của dự án dựa trên kết quả Cách đánh giá các chỉ số theo phương pháp RIMs và RIMs + hàng năm. Cách xây dựng một khung giám sát đánh giá gắn với kế hoạch thực hiện hàng năm Cách lập một báo cáo giám sát đánh giá dựa vào kết quả. 3) NHIỆM VỤ : Chuyên gia trong nước sẽ (1) chuẩn bị bài giảng, (2) lên chương trình giảng dạy, (3) trực tiếp giảng dạy, và (4) hoàn thành báo cáo lớp học cho Khoá học 05 ngày về “Giám sát đánh giá dựa trên kết quả” Chuyên gia sẽ chuyển tải kiến thức liên quan đến những nội dung sau: Kiến thức, hiểu biết về các mục đích, mục tiêu của dự án: giới thiệu tổng quan về dự án và các mục đích, mục tiêu dự án khung logic của dự án giới thiệu bộ chỉ số giám sát đánh giá của dự án Các công cụ giám sát đánh giá dựa trên kết quả. Giới thiệu các phương pháp đánh giá dự án: RIMs, RIMs+ Tổng quan tình hình thực hiện các mục tiêu mục đích của dự án Tổng quan về hệ thống giám sát đánh giá của dự án: Quy trình và thực trạng giám sát, đánh giá hiện tại Các cuộc đánh giá hàng năm của dự án Những vấn đề còn tồn tại trong theo dõi, đánh giá của dự án. Quy trình lập, theo dõi và giám sát kế hoạch hàng năm và đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ, kết thúc dự án. Sự cần thiết và nguyên tắc lồng ghép các mục tiêu và các chỉ số giám sát và đánh giá vào quy trình (i) lập kế hoạch, (ii) theo dõi thực hiện kế hoạch, (iv) báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch, và (v) thu thập, tổng hợp số liệu hàng năm và cuối kỳ dự án. Thực trạng lồng ghép các mục tiêu, mục đích của dự án ở tỉnh , huyện và kế hoạch triển khai tiếp theo.

4) SẢN PHẨM, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN :

- Khóa học 05  ngày.

-     Tuần thứ 01 của tháng 11/2013 tại thị xã Bắc Kạn.

01 chuyên gia trong nước và 01 trợ giảng (nếu cần thiết) được tuyển dụng cho 15 ngày làm việc từ 01/11/2013 để hỗ trợ Dự án 3PAD triển khai Khoá học “Giám sát đánh giá dựa trên kết quả” cho các cán bộ của các đơn vị thực hiện dự án cấp tỉnh.

Chuyên gia có trách nhiệm hoàn thành các công việc, sản phẩm và trong thời gian cụ thể như sau:

| Công việc | Sản phẩm | Số ngày làm việc | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Họp thống nhất triển khai nội dung công việc với BQLDA 3PAD tỉnh | Thống nhất khung chương trình và nội dung giảng dạy | 0,5 ngày | Tháng 10/2013 |
| Xây dựng dự thảo Chương trình khoá học 05 ngày gửi BQLDA tỉnh xem xét | Dự thảo Chương trình khoá học | 1 ngày |  |
| Hoàn thiện Chương trình khoá học 05 ngày | Chương trình khoá học hoàn thiện | 0,5 ngày | 15/10/2013 |
| Xây dựng Dự thảo Nội dung giảng dạy gửi BQLDA tỉnh cho ý kiến | Dự thảo Nội dung giảng dạy (file word) | 5 ngày |  |
| Hoàn thiện Dự thảo Nội dung giảng dạy | Nội dung giảng dạy hoàn thiện (file word) | 1 ngày |  |
| Xây dựng slide giảng dạy | File slide trong PowerPoint | 1 ngày | 30/10/2013 |
| Giảng dạy |  | 05 ngày | 01/11/2013 |
| Xây dựng Báo cáo lớp học, bao gồm cả tổng hợp phiếu Đánh giá lớp học của học viên | Báo cáo lớp học (file word) | 2 ngày | 5 ngày sau khi hoàn thành lớp học. (11/11/2013) |
| Tổng số | 16 ngày |  |

6) GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG :

Giảng viên chính chịu trách nhiệm xây dựng giáo trình, thuyết trình, hướng dẫn học viên thực hành và đánh giá khóa học theo yêu cầu của TOR. Trợ giảng hỗ trợ giảng viên chính chuẩn bị các nội dung liên quan do giảng viên chính phân công.

Ban quản lý dự án 3PAD tỉnh sẽ cử cán bộ giám sát công việc của giảng viên và cung cấp các đầu vào, các thông tin và các hỗ trợ cần thiết khác.

BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng của giảng viên và thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

7) YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN :

- Có bằng Thạc sĩ trở lên về kinh tế, xã hội hoặc ngành nghề có liên quan

- Có kiến thức toàn diện về các vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ.

- Có kiến thức và hiểu biết sâu về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

- Có kiến thức và kinh nghiệm trong phương pháp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện các dự án do IFAD, FAO tài trợ.

- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch, theo dõi và thu thập số liệu.

- Có kỹ năng truyền đạt trong giảng dạy và giao tiếp với học viên.

- Đã từng giảng dạy về  giám sát đánh giá cho các dự án miền núi phía Bắc.

8) NGÂN SÁCH THANH TOÁN :

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí giám sát đánh giá hàng năm của dự án theo Quyết định số 2200/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2013 thuộc dự án 3PAD Bắc Kạn. Định mức chi trả theo thông tư số 219/2009/TT-BCT.

Thanh toán 100% tiền  sau khi hoàn thành khóa đào tạo và nộp báo cáo đánh giá lớp học.