KẾ HOẠCHTỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHIM PHÓNG SỰ VỚI CHỦ ĐỀ: VAI TRÒ & SỰ THAM GIA CỦA CÁC HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT (NKT) TRONG VIỆC XÂY DỰNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NKT TẠI VIỆT NAM

- Thông tin cơ bản

Dự án Hòa nhập xã hội cho NKT thông qua phát triển và tăng cường liên kết mạng lưới các tổ chức của NKT” được tài trợ bởi cơ quan viện trợ Ailen (Irish Aid) tại Hà Nội, Quảng Nam, Ninh Bình và Quảng Trị từ năm 2013 đến năm 2015. Mục tiêu của dự án nhằm hướng tới hỗ trợ Người khuyết tật có cơ hội tiếp cận và được bình đẳng về kinh tế, xã hội cũng như được tham gia tích cực các hoạt động trong xã hội. Dự án tập trung hỗ trợ các HNKT được tham gia đóng góp vào việc xây dựng các quyết định chính sách của Chính phủ nhằm hướng tới việc hỗ trợ và đảm bảo quyền cũng như nhu cầu của người khuyết tật. Dự án hỗ trợ việc thành lập và củng cố, nâng cao năng lực cho các tổ chức của NKT, hội cha mẹ trẻ khuyết tật cấp tỉnh và cấp huyên tại các tỉnh thành Hà nội, Ninh Bình, Quang Nam và Quảng Trị. Dự and hỗ trợ sự tham gia của hội NKT trong đối thoại chinh sách nhằm đảm bảo việc thực hiện thành công Chương trình Hành động Quốc gia (National Action Plan - NAP) hỗ trợ NKT. Dự án hỗ trợ việc liên kết giữa Hội NKT và Hội cha mẹ Trẻ KT nhằm đảm bảo việc tiêng nói của NKT tại cấp cơ sở được lắng nghe và các chinh sách an sinh xã hội cho NKT được thực hiện đáp ứng nhu cầu và quyền của NKT.

Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Liên hội NKT Việt Nam (VFD), dự án sẽ đảm bảo sự kết nối và phát triển mạng lưới hội NKT tại cấp tỉnh và trung ương để xây dựng, tổ chức các hoạt động của NKT một các hiệu quả và bền vững.

Trong khuôn khổ dự ánVFD sẽ triển khai các hoạt động xây phim tài liệu về vai trò của Hội NKT trong việc hoạch đinh và thực hiện chinh sách với NKT. Phim tài liệu sẽ được phát song trên kênh truyền hình trung ương nhằm nâng cao vị thế và vai trò của Hội NKT trong hoạch định và thực hiện các chính sách liên quan đến NKT.Các phiên bản của bộ phim cũng sẽ đực gửi đến các Hội NKT cấp tỉnh làm cơ sở dữ liệu và hỗ trợ trong hoạt động của Hội NKT tại địa phương.

II. Ý nghĩa, mục đích:

Thông qua hình ảnh những gương điển hình về nghị lực sống của người khuyết tật, những hoạt động thiết thực của Liên hiệp Hội về người khuyết tật và một số tỉnh thành Hội điển hình nhằm một lần nữa khẳng định người khuyết tật người khuyết tật hoàn toàn có khả năng sống, học tập, làm việc và cống hiến bình đẳng như mọi người, khi nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan chức năng và của toàn xã hội; khẳng định vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội về người khuyết tật và các tổ chức Hội các cấp trong việc thúc đẩy đưa luật về người khuyết tật vào cuộc sống.

- Về nội dung phim

1. Phản ánh tình hình tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội và tỉnh hội (chọn điển hình) về người khuyết tật Viêt Nam từ ngày thành lập đến nay; vai trò gắn kết thúc đẩy hoạt động của các hội, đặc biệt là việc tham gia xây dựng, thực hiện các chính sách pháp luật đối với người khuyết tật.

2. Phản ánh tình hình tổ chức thực hiện thi hành pháp luật liên quan đến hội người khuyết tật ở một số địa phương đang được quan tâm chú ý, nhấn mạnh vai trò của LHH và hôi các cấp tham gia thực hiện NAP 1019 và kết quả đạt được. Qua đó, nêu bật những kết quả tham gia giám sát, phản biện của các tổ chức hội trong công tác thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật đối với người khuyết tật và vì người khuyết tật.

3. Phản ánh một số gương tiêu biểu của các cá nhân người khuyết tật đã vượt qua số phận vươn lên hòa nhập cộng đồng; biểu dương các tổ chức hội đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong những năm gần đây; biểu dương một số các cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách pháp lật đối với người khuyết tật.

4. Nêu những kiến nghị thu thập từ các địa phương góp ý về các chính sách pháp luật và các khuyến nghị điều chỉnh trong qus trình thực thi chính sách đối với người khuyết tật.

IV- Kết quả mong đợi:

1- Nhận thức của cộng đồng về khuyết tật, về nguyện vọng, khả năng sống, học tập, được hướng nghiệp, đạo tạo nghề, lao động và cống hiến của người khuyết tật, được cải thiện và nâng cao.

2- Từ quan điểm "quan tâm giúp đỡ người khuyết tật được hoà nhập cộng đồng, sống bình đẳng như mọi người trong xã hội" không phải là việc làm từ thiện mà là thực hiện quyền của người khuyết tật, các cấp các ngành, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong xã hội có trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện ước mơ, khát vọng của mình.

3- Xây dựng một xã hội không rào cản đối với người khuyết tật.

4- Toàn xã hội tích cực, nghiêm chỉnh thực hiện và hoàn thiện Luật về người khuyết tật.

V- Thời lượng: 27 phút (tập 1: 15 phút; tập 2: 12 phút);

VI- Thể loại: Phóng sự tài liệu, video

VII- Yêu cầu:

1- Hình ảnh, âm thanh rõ nét, thực tế về hoạt động của Liên hiệp Hội, của các cấp hội và của những gương người khuyết tật tiêu biểu tại các địa phương.

2- Nội dung: Cô đọng, nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong việc thực thi những chính sách đối với người khuyết tật; trong việc thành lập, trong hoạt động của các tổ chức Hội của người khuyết tật và vì người khuyết tật; những đề xuất về giải pháp; vai trò và sự tham gia của các tổ chức Hội người khuyết tật trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách đối với người khuyết tật Việt Nam.

Liên hiệp Hội  sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ làm phim theo quy định về mua sắm đấu thầu của CRS.

Đơn vị được lựa chọn sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết về khâu chuẩn bị, thực hiện quay phim và sản xuất hậu kỳ

Chuẩn bị:

- Liên hiệp Hội  (LHH) làm việc với CRS xây dựng kịch bản phim thong nhất nội dung phim và trinh văn phong CRS phê duyệt.

- LHH và CRS lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ làm phim theo quy định;

- LHH ký hợp đồng với đơn vị được lựa chọn sản xuất phim theo quy định

- LHH xác định  địa phương và người được phỏng vấn và quay phim;

- CRSchuyển kinh phí được phê duyệt cho LHH

Quá trình quay phim:

- LHH là việc chặt chẽ với đơn vị/công ty được lựa chọn xây dựng lịch quay phim tại địa phương;

- LHH hỗ trợ đơn vị/công ty được lựa chọn tròn quá rình quay phim tại địa phương; liên hệ với NKT, Hội NKT và các cơ quan liên quan tại địa phương;

- LHH chịu trách nhiệm giám sát quá trình làm phim tại địa phương;

Công tác hậu kỳ:

- LHH duyệt và nhận xét đề nghị điều chỉnh phim nếu cần thiết;

- LHH gửi CRS phim để phê duyệt;

- LHH liên hệ với đài truyền hình TƯ (VTV) để phát song trên các kênh phù hợp;

- LHH gửi phim đến các hội thành viên và Hội NKT tại địa phương.

Địa bàn tỉnh thành phố cho việc quay phim:

LHH lưa chọn địa bàn quay phim bao gồm cacr địa bàn dự án và các tỉnh thành khác trong khu vực nhằm đảm bảo phản ánh bức tranh đầy đủ về hình ảnh hoạt động của NKT trong cả nước.  các tỉnh thành được đề xuất lựa chọn như sau:

- Miền Nam: TP HCM, Cần ;

- Miền Bắc: Hà Giang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Thí BIhf, Hà nội;

- Miền Trung: Quảng Nam. Đà nẵng, Quảng Trị.

- Về thời gian tổ chức triển khai thực hiện (3 tháng quý III)

1-Tháng 5-6,  2014:

Thu thập thông tin về các hoạt động của LHH và các hội thành viên (LHH dã thực hiện công việc này từ tháng 5 năm 2014)

2- Tháng 7 – 10 năm 2014 (tập 1)

-  10/7 – 15/8: LHH xây dựng kich bản phim và gửi CRS để phê duyệt;

-  10/8 – 30/8: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ

-  30/8 – 30/9: Quay phim tại địa phương;

-  01/10 – 15/10:  Hoàn thiện phim và hiệu đính

-  15/10: Báo cáo về hoạt động làm phim

3. Tháng 11 – 12 năm 2014:

Tập 1 của phim sẽ gửi đến CRS và đượcj phát sóng trên truyền hình Việt nam và trong thời gian Diễn đàn Nười KHuyết taatj Châu Á – Thái bình dương  - Asia Pacific Disability Forum (APDF) được tổ chức vào 27-28 tháng 11 tại Hà

Tập 2 sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành tập 1 và được phát sóng.

- Nộp đề xuất làm phim

Cá nhân/tổ chức quan tâm xin mời gửi bản Đề xuất làm phim tới tổ chức CRS theo địa chỉ:

Tổ chức CRS

Số 1 ngõ 7 Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội

Người nhận: Ms. Trần Thị Thu Hằng

Hoặc

Email: hang.tran@crs.org

Hồ sơ bao gồm:

- Sơ yếu lí lịch (cá nhân) hoặc hồ sơ năng lực công ty (công ty)

- Bản đề xuất chi tiết xây dựng phim tài liệu theo yêu cầu, nêu rõ thời gian từng giai đoạn làm phim và ngân sách đề xuất

Thời hạn nhận hồ sơ: 07/09/2014